## Nội dung triển khai
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NÂNG CẤP HỆ THỐNG THU PHÍ TP.HCM
I. Thông tin chung
Công việc: |  | Nâng cấp hệ thống HAProxy Hệ thông thu phí Hạ tầng khu vực cảng biển TP.HCM
Nhân sự phối hợp: |  | Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa TP.HCM - Quang Trung - Thái Sơn
Các bên liên quan: |  | Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa TP.HCM
Thời gian dự kiến: Ngày bắt đầu: |  | 26/11/2022 |  | Ngày dự kiến kết thúc | 26/11/2022
Mục tiêu: |  | Đào tạo Trực tuyến chuyển giao Hệ thống thu phí cho Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa TP.HCM
Ngày lập kế hoạch: |  | 18/11/2022
Ngày cập nhật kế hoạch: |  | 18/11/2022 |  | Nội dung cập nhật
II. Kế hoạch chi tiết
STT | Nội dung Công việc thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thành phần tham gia | Ghi chú
1.0 | Công tác chuẩn bị thông báo văn bản | 18/11/2022 | 18/11/2022
1.1 | Cảng vụ thông báo bảo trì hệ thống bằng văn bản | 18/11/2022 | 18/11/2022
| - Cảng vụ thông báo bảo trì hệ thống bằng văn bản |  |  | Cảng Vụ | - Công ty cung cấp phần mềm đầu cuối - Liên Danh QTSC-FPT | Thái Sơn QTSC
| - Thông báo đến cộng đồng Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong và ngoài địa bàn TP.HCM |  |  | Cảng Vụ | - Công ty cung cấp phần mềm đầu cuối - Liên Danh QTSC-FPT
1.2 | Công tác chuẩn bị của các nhà thầu | 22/11/2022 | 24/11/2022
| - Thông báo trên phần mềm và các cổng thông tin website |  |  | Công ty cung cấp phần mềm đầu cuối | Cảng vụ Thái Sơn | Thái Sơn
2.0 | Thực hiện nâng cấp hệ thống (thời gian 22h00 đến 23h30 ngày 26-11-2022) | 26/11/2022 | 26/11/2022
2.1 | - QTSC thực hiện chuyển port từ HAproxy cũ sang HAproxy mới. |  |  | QTSC | Thái Sơn | QTSC
2.2 | - QTSC kiểm tra HAproxy mới đã kết nối tới các hệ thống liên quan chưa. |  |  | QTSC | Thái Sơn | QTSC
2.3 | - Thái Sơn kiểm tra port trên HAproxy mới. |  |  | Thái Sơn | QTSC | Thái Sơn
2.4 | - Thái Sơn kiểm tra các dịch vụ kết nối API/Services. |  |  | Thái Sơn | QTSC | Thái Sơn
2.5 | - Thái Sơn kiểm tra khai test hệ thống thu phí, phần mềm đầu cuối doanh nghiệp. |  |  | Thái Sơn | QTSC | Thái Sơn
2.6 | - Thái Sơn và QTSC theo dõi hoạt động hệ thống sau khi chuyển đổi. |  |  | Thái Sơn QTSC | Cảng vụ Thái Sơn QTSC | Cảng vụ Thái Sơn QTSC
3.0 | Kích hoạt hệ thống chạy chính thức | 26/11/2022 | 26/11/2022
3.1 | - HAproxy mới sẽ chính thức chạy từ 23 giờ 30 phút ngày 26/11/2022. |  |  | Cảng vụ Thái Sơn QTSC | Cảng vụ Thái Sơn QTSC | Cảng vụ Thái Sơn QTSC